ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего  (ГИА-9)  и  среднего  общего  образования  (ГИА-11)  в  Мегино-Кангаласском  улусе  в  2021 году

|  | мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения единого государственного экзамена в 2020 году и определение уровня знаний, полученных обучающимися 10 классов по завершению освоения образовательных программ основного общего образования |  |  |  |
| 1 | Проведение анализа по итогам проведения единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) в 2020 году в Мегино-Кангаласском улусе | До 1 октября 2020 | Захаров С.А., |
| 2. | Анализ результатов ЕГЭ-2020, выявление трудностей и определение путей их решения в общеобразовательных учреждениях | До 15 октября 2020 | Руководители школ |
| 3. | Организация и проведение диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10 классов | С 6 октября по 23 октября | Куличкин П.И. Аржаков Н.А. |
| 4. | Организация и проведение тренировочных экзаменов по программам основного общего образования (по заявлению обучающихся 9 классов) в образовательных учреждениях района | Сентябрь-февраль | Куличкин П.И. Аржаков Н.А. |
| 5. | Анализ проведенных диагностических работ в 10 классах, тренировочных экзаменов в 9 классах | Ноябрь 2020 | Куличкин П.И. |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Разработка плана работы с образовательными учреждениями с низкими образовательными результатами по оказанию методической помощи | октябрь | Луковцева А.Р. |
| 2 | Разработка плана мероприятий по повышению качества преподавания на муниципальном уровне на 2020-2021 учебный год на основе анализа результатов процедур оценки качества образования, в том числе ЕГЭ и диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10 класса | октябрь | Луковцева А.Р. |
| 3 | Проведение тренировочных экзаменов по предметам ОГЭ, ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся | Декабрь 2020, февраль, апрель 2021 г. | Захаров С.А., Ефимов А.В. Куличкин П.И. Аржаков Н.А. |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Подготовка проекта Распоряжения Главы МР «Мегино-Кангаласский улус» об организации и проведении ГИА в 2021 г. | март | Захаров С.А., Куличкин П.И. |
| 2. | Доведение до образовательных учреждений района региональных нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2021 г. | Ноябрь 2020-апрель 2021 | Захаров С.А., Куличкин П.И. |
| 3. | Ознакомление родителей и обучающихся с нормативно-правовыми актами, рекомендациями, памятками по проведению ГИА-2021 | Февраль-апрель2021 | Захаров С.А., Куличкин П.И. |
| 4. | Подготовка приказа начальника улусного управления образования о назначении Пунктов проведения экзаменов ГИА на 2020-2021 учебный год | Ноябрь 2020 | Захаров С.А., Куличкин П.И. |
| 5 | Подготовка приказа начальника улусного управления образования о назначении ответственных координаторов ОГЭ, ЕГЭ в 2020-2021г. | До 1 декабря 2020 | Варфоломеева А.А. |
| 6. | Подготовка приказа начальника улусного управления образования о назначении руководителей ППЭ | До 1 декабря | Захаров С.А., Куличкин П.И. |
| 7. | Подготовка приказа начальника улусного управления образования об утверждении организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2021 г. | январь | Захаров С.А., Куличкин П.И. |
| Оснащение пунктов проведения экзаменов в 2021г. |  |  |  |
| 1. | Составление сметы расходов на оснащение оборудованием, расходными материалами пунктов проведения экзамена | ноябрь-декабрь | Захаров С.А., Куличкин П.И. |
| 2. | Составление сметы расходов на оснащение общеобразовательных школ лабораторным оборудованием по физике, химии, биологии, географии | Ноябрь-декабрь | Захаров С.А., Куличкин П.И. |
| 3. | Оснащение ППЭ ЕГЭ сканерами на сумму 2,295,000 рб. | март | Ефимов А.В. |
| 4. | Оснащение всех 11 ти ППЭ улуса по их заявкам денежными средствами на сумму 3,504,843 рб на оборудования и расходные материалы. | Март - апрель | Ефимов А.В. |
| Подготовка лиц привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Участие специалистов управления образования, привлекаемых к проведению ГИА-2021 в региональных совещаниях, конференциях по вопросам проведения ГИА. | По отдельному плану МОН РС(Я) | Тимофеева В.А. |
| 2. | Участие в республиканских обучающих семинарах специалистов управления образования, привлекаемых к проведению ГИА-2021 | По отдельному плану ЦМКО | Тимофеева В.А. |
| 3. | Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11 и лиц привлекаемых к ГИА-2021: -руководителей ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -членов государственной экзаменационной комиссии; - общественных наблюдателей | Март-апрель | Захаров С.А., Куличкин П.И. |
| 4. | Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11 и лиц привлекаемых к ГИА-2021: -организаторов в аудитории; -организаторов вне аудитории; -медицинских работников; | Март-апрель | Руководители ППЭ |
| 5. | Содействие в организации выездного семинара-совещания ЦМКО по организационно-технологическому обеспечению ГИА-2021 с участием Главы улуса, руководителей общеобразовательных школ, руководителей ППЭ, общественных наблюдателей, членов ГЭК, родителей | апрель | Тимофеева В.А. |
| 6. | Участие в видеоконференциях с участием Главы района, начальника управления образования, специалистов РУО, организуемых МОН РС(Я), ЦМКО | Февраль-май | Тимофеева В.А. |
| 7 | Участие в организации и проведении республиканского семинара-совещания «Общественное наблюдение при проведении ГИА и других оценочных процедур» | март | Захаров С.А., Куличкин П.И. |
| 8. |  |  |  |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 г. | Ноябрь | Ефимов А.В. Аржаков Н.А. |
| 2. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА, освоивших программы основного общего и среднего общего образования | В соответствии с планом-графиком ЦМКО | Ефимов А.В. Аржаков Н.А. |
| 3. | Участие в работе Межведомственной комиссии по подготовке и проведению ГИА-2021 на территории МР «Мегино-Кангаласский улус» | По отдельному плану | Тимофеева В.А. |
| 4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 кл. по русскому языку в основной и дополнительные сроки | В соответствии с расписанием | Захаров С.А. Ефимов А. В. |
| 5. | Организация и проведение итогового собеседования в 9 кл. по русскому языку в основной и дополнительные сроки | В соответствии с расписанием | Куличкин П.И. Аржаков Н.А. |
| 6. | Организация участия ППЭ в федеральных и региональных апробациях технологий проведения ГИА-9, ГИА-11 | В установленные сроки | Координаторы ОГЭ, ЕГЭ в улусе, руководители ППЭ |
| 8. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | Апрель-май | Руководители ППЭ |
| 9. | Содействие в прохождении аккредитации гражданами в качестве общественных наблюдателей | апрель | Захаров С.А. Куличкин П.И. |
| 10. | Формирование пакета документов участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья и их родителей на ГВЭ | февраль | Захаров С.А., Куличкин П.И. |
| 11. | Формирование заказа на получение экзаменационных материалов ГИА | февраль | Ефимов А. В., Аржаков Н.А., руководители ППЭ |
| 12. | Формирование списка членов Государственной итоговой аттестации | февраль | Захаров С.А., Куличкин П.И. |
| 13. | Формирование списка медицинских работников по ППЭ | март | Захаров С.А., Куличкин П.И. |
| 14. | Формирование пакета документов сдающих ОГЭ, ЕГЭ в досрочные сроки | январь | Захаров С.А., Куличкин П.И. |
| 15. | Сбор заявлений выпускников 9, 11 классов, Составление базы данных выпускников 2021 | январь | Захаров С.А., Куличкин П.И. |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-2021 |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию обучающихся, родителей (законных представителей) ГИА-9, ГИА-11 через официальные сайты, социальные сети органов исполнительной власти, управления образования, общеобразовательных школ: -о сроках и местах регистрации на участие в итоговой сочинении (изложении), итоговой собеседовании по русскому языку; -о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9, ГИА-11; -о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов; -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов; -об официальном дне объявления результатов участия в ГИА-9, ГИА-11; | Весь период , согласно календарному плану | Захаров С.А. Куличкин П.И. Руководители школ |
| 2 | Информирование общественности через газету «Эркээйи», «Майа ТВ» о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-2021 | Февраль-июль | Захаров С.А. Куличкин П.И. Руководители школ |
| 3. | Обеспечение общеобразовательных школ нормативными и инструктивными документами федерального, регионального, муниципального уровней по проведению ГИА-2021 | Весь период | Захаров С.А. Куличкин П.И. |
| 4. | Оформление в общеобразовательных школах информационных сайтов, стендов для участников ГИА-2021 | Октябрь-апрель | Руководители школ |
| 5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-2021 | Ноябрь-апрель | Руководители школ |
| 6. | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль | Захаров С.А. |
| 7. | Участие в организации Всероссийской акции «100 баллов для Победы» | апрель | Захаров С.А. Руководители школ |
| 8. | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 учителей-предметников, родителей | Весь период | Руководители школ, ЦПМПС «Кэскил» |
| Контроль над организаций и проведением ГИА |  |  |  |
| 1. | Проверка готовности ППЭ к организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 | Апрель-май | Координаторы ОГЭ, ЕГЭ в улусе, |
| 2. | Контроль над проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам ГИА-9, ГИА-11 среди участников и лиц привлекаемых к проведению ГИА: -мониторинг сайтов общеобразовательных школ -мониторинг наличия информационных стендов в школах -мониторинг проведения общешкольных, классных родительских собраний | Ноябрь, февраль, апрель | Захаров С.А. Куличкин П.И. Ефимов А. В. Аржаков Н.А. |
| 3. | Контроль над подготовкой выпускников 9, 11 классов общеобразовательных школ к проведению ГИА | Весь период | Варфоломеева А.А. Луковцева А.Р. |
| 4. | Осуществление контроля над ходом подготовки и проведения ГИА-2021 | Весь период | Межведомственная комиссия при Главе района |
| 5. | Контроль над соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ, ОГЭ (условия хранения экзаменационных материалов, документов ППЭ, процедуры обработки материалов, передачи хранения и уничтожения материалов строгой отчетности | Весь период | Варфоломеева А.А. |